## 00019650
Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»
__________ А. М. Дмитриев
«___»_______________2021г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9198/21
Наименование проекта: Улучшение дороги внеплощадочной, Инв. номер: 00.00019650
ИП "Благоустройство и озеленение" О.6.2.2.5.3.1/21-04
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. От здания заводоуправления к автостоянке
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,042 | S= 42 м2, толщиной 10см
2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.56
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0105 | S =42 м2, глубиной 25см
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.042 | S= 42 м2, толщиной 10см
5 | Щебень из природного камня 20-40 мм, р = 1,47 т/м3 | т | 6.17 | Материал подрядчика
6 | Щебень фракция 5-10 мм, плотностью 1,47 т/м3 (20 % на расклиновку) | т | 1.23 | Материал подрядчика
7 | Устройство прослойки из геотекстиля в земляном полотне | 1000 м2 | 0.042
8 | Геотекстиль Дорнит-2, Кнахлест = 1,05 | м2 | 44 | Материал подрядчика
9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.56
10 | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 | шт | 56 | Материал подрядчика
11 | Бетон В15 | м3 | 1.68 | Материал подрядчика
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.063 | S= 42 м2, толщиной 15см
13 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3, Купл=1,1 | т | 11.43 | Материал подрядчика
14 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 4.2
15 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет серый, 2 % на подрезку | м2 | 14.26 | Материал подрядчика
16 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет желтый, 2 % на подрезку | м2 | 14.26 | Материал подрядчика
17 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет красный, 2 % на подрезку | м2 | 14.28 | Материал подрядчика
18 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3 | т | 0.35 | Материал подрядчика
19 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм | 1 м реза | 4
Раздел 2. Участок от забора до городской остановки
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.028 | S=28 м2, толщиной 10 см
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 | 1000 м3 | 0.0225 | S=75 м2, толщиной 30 см
3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1125 | S=75 м2, толщиной 15 см
4 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3, Купл=1,1 | т | 20.42 | Материал подрядчика
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.15 | S=75 м2, толщиной 20 см
6 | Щебень фракция 20-40 мм, плотностью 1,47 т/м3 | т | 22.05 | Материал подрядчика
7 | Щебень фракция 5-10 мм, плотностью 1,47 т/м3 (20 % на расклиновку) | т | 4.41 | Материал подрядчика
8 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1
9 | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 | шт | 100 | Материал подрядчика
10 | Бетон В15 | м3 | 3 | Материал подрядчика
11 | Резка бортовых камней: бетонных | 1 м реза | 2
12 | Розлив вяжущих материалов:80 кг/100 м2 | 1 т | 0.06 | S=75 м2
13 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.06 | Материал подрядчика
14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.075 | Толщиной 6 см
15 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 10.875 | Материал подрядчика
16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза | 1 т груза | 76
Примечание : Работы выполняются в стесненных условиях и вблизи движущихся транспортных средств
| Материалы | Основные: | Подрядчик
| Вспомогательные: |  | Подрядчик
| Машины и механизмы |  | Подрядчик
Составил: Ст.спец.по строит. ___ Мамонтов С.С,
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: И.О. Начальника СО Дзюин И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

## 00019651
Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»
А. М. Дмитриев
«___»_______________2021г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9199/21
Наименование проекта: Улучшение дорог и площадок, Инв. номер: 00.00019651
ИП "Благоустройство и озеленение" О.6.2.2.5.3.1/21-04
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Дорожка от заводоуправления к складу металла № 8
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,015 | S= 15 м2, толщиной 10 см
2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.03
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.012 | S=60 м2, толщиной 20 см
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.06 | S= 60 м2, толщиной 10 см
5 | Щебень из природного камня 20-40 мм, р = 1,47 т/м3 | т | 8.82 | Материал подрядчика
6 | Щебень из природного камня 5-10 мм, р = 1,47 т/м3 (20% на расклиновку) | т | 1.76 | Материал подрядчика
7 | Устройство прослойки из геотекстиля в земляном полотне | 1 м2 | 60
8 | Геотекстиль Дорнит-2, Кнахлест = 1,05 | м2 | 63 | Материал подрядчика
9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1
10 | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 | шт | 100 | Материал подрядчика
11 | Бетон В15 | м3 | 3 | Материал подрядчика
12 | Резка бортовых камней: бетонных | 1 м реза | 2
13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.09 | S= 60 м2, толщиной 15 см
14 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3, Купл=1,1 | т | 16.335 | Материал подрядчика
15 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6
16 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет графитовый (черный), 2 % на подрезку | м2 | 40.8 | Материал подрядчика
17 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет красный, 2 % на подрезку | м2 | 20.4 | Материал подрядчика
18 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3 | т | 0.495 | Материал подрядчика
19 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | 1 м реза | 6
20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза | 1 т груза | 26
Примечание : Работы выполняются в стесненных условиях и вблизи движущихся транспортных средств
| Материалы: | Основные: | Подрядчик
| Вспомогательные: |  | Подрядчик
| Машины и механизмы: |  | Подрядчик
Составил:Ст.спец.по строит. ___ ___ Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: И.О. Начальника СО Дзюин И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

## 00019647
Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»
___________ А. М. Дмитриев
«___»_______________2021г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9197/21
Наименование проекта: Улучшение внутриплощадочных автодорог и площадок, Инв. номер: 00.00019647
ИП "Благоустройство и озеленение" О.6.2.2.5.3.1/21-04
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Участок напротив корпуса № 18
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,303 | S=303 м2, толщиной 10см
2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.16
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0606 | S=303 м2, толщиной 20см
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.303 | S= 303 м2, толщиной 10 см
5 | Щебень из природного камня 20-40 мм, р = 1,47 т/м3 | т | 44.541 | Материал подрядчика
6 | Щебень из природного камня 5-10 мм, р = 1,47 т/м3 (20% на расклиновку) | т | 8.91 | Материал подрядчика
7 | Устройство прослойки из геотекстиля в земляном полотне | 1000 м2 поверхности | 0.303
8 | Геотекстиль Дорнит-2, Кнахлест = 1,05 | м2 | 318.15 | Материал подрядчика
9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5.06
10 | Бетон В15 | м3 | 15.18 | Материал подрядчика
11 | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 | шт | 506 | Материал подрядчика
12 | Резка бортовых камней: бетонных | 1 м реза | 9
13 | Устройство подстилающих слоев: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.455 | S= 303 м2, толщиной 15 см
14 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3, Купл=1,1 | т | 82.49 | Материал подрядчика
15 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 30.3
16 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет графитовый (черный), 2 % на подрезку | м2 | 206 | Материал подрядчика
17 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет красный, 2 % на подрезку | м2 | 103 | Материал подрядчика
18 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3 ( На 1 м2 плитки - 0,005 м3 песка) | т | 2.5 | Материал подрядчика
19 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм | 1 м реза | 25
20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза | 1 т груза | 91
Примечание : Работы выполняются в стесненных условиях и вблизи движущихся транспортных средств
| Материалы | Основные: | Подрядчик
| Вспомогательные: |  | Подрядчик
| Машины и механизмы |  | Подрядчик
Составил: Ст.спец.по строит. ___ ___ Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: И.О. Начальника СО Дзюин И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

## 00019654
Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»
___________ А. М. Дмитриев
«___»_______________2021г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9200/21
Наименование проекта: Улучшение внутриплощадочных автодорог и площадок, Инв. номер: 00.00019654
ИП "Благоустройство и озеленение" О.6.2.2.5.3.1/21-04
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Участок у корпуса химводы
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,033 | S=33 м2, толщиной 10см
2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.06
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0066 | S=33 м2, толщиной 20см
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.033 | S= 33 м2, толщиной 10 см
5 | Щебень из природного камня 20-40 мм, р = 1,47 т/м3 | т | 4.85 | Материал подрядчика
6 | Щебень из природного камня 5-10 мм, р = 1,47 т/м3 (20% на расклиновку) | т | 0.97 | Материал подрядчика
7 | Устройство прослойки из геотекстиля в земляном полотне | 1000 м2 поверхности | 0.033
8 | Геотекстиль Дорнит-2, Кнахлест = 1,05 | м2 | 34.65 | Материал подрядчика
9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.54
10 | Бетон В15 | м3 | 1.62 | Материал подрядчика
11 | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 | шт | 54 | Материал подрядчика
12 | Резка бортовых камней: бетонных | 1 м реза | 1
13 | Устройство подстилающих слоев: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.05 | S= 33 м2, толщиной 15 см
14 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3, Купл=1,1 | т | 9.075 | Материал подрядчика
15 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 3.3
16 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет графитовый (черный), 2 % на подрезку | м2 | 22.44 | Материал подрядчика
17 | Плитка тротуарная "Кирпичик" (200х100х65мм) цвет красный, 2 % на подрезку | м2 | 11.22 | Материал подрядчика
18 | Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3 ( На 1 м2 плитки - 0,005 м3 песка) | т | 0.27 | Материал подрядчика
19 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм | 1 м реза | 7
20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза | 1 т груза | 19
Примечание : Работы выполняются в стесненных условиях и вблизи движущихся транспортных средств
| Материалы | Основные: | Подрядчик
| Вспомогательные: |  | Подрядчик
| Машины и механизмы |  | Подрядчик
Составил: Ст.спец.по строит. ___ ___ Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: И.О. Начальника СО Дзюин И.А.
(должность, подпись, расшифровка)